## آذر
گزارش پیشرفت مطالعات منتهی به 97/09/30 مهندسین مشاور طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان | [6 empty] | زمانبندی ارسال گزارش: |  | 97/10/06
نام فعالیت | ترکیب وزنی فعالیت ها | زمانبندی فعالیت‌ها |  |  | کل مطالعه | آرتا نقشینه شهر | برنامه ریزی چشم‌انداز سامان | راژان آب زاگرس | سبز سامانه سبلان | یورت شهر سبلان
|  | مدت | آغاز | انجام | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت
کل مطالعه | 100 | 360 | 97/06/31 | 98/06/31 | 21.4588 | 17.2 | 23.5 | 10 | 19 | 28.8
تجهیز کارگاه | 5 | 90 | 97/04/30 | 97/08/01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
مطالعات میدانی، جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی و اسنادی برگزاری جلسات مشارکتی | 5 | 60 | 97/08/21 | 97/10/20 | 2.2353 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 4
بخش نخست: شناخت و امکان سنجی اجرای طرح | 40 | 253 | 97/10/20 | 97/12/10 | 13.5176 | 10.7 | 17 | 2 | 8 | 19.8
موقعیت منظومه | 1 | 7 | 97/04/02 | 97/04/08 | 0.95294 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
شناسائی مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی | 2 | 29 | 97/04/02 | 97/04/31 | 0.97647 | 0.4 | 1 | 1 |  | 1.8
ویزگیهای ساختاری عملکردی نظام محیطی و بوم شناختی | 8 | 114 | 97/04/22 | 97/08/13 | 4.3529 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8
ویژگیهای نظام کالبدی در سطح سکونتگاهها و منظومه | 3 | 49 | 97/06/25 | 97/08/13 | 1.4353 | 0.6 | 1 | 0 | 1.5 | 3
ساختار و عملکردی اجتماعی -فرهنگی در سطح سکونتگاه ها و منظومه | 7 | 69 | 97/07/04 | 97/09/13 | 2.4471 | 1.4 | 4 | 0 | 2.5 | 3
ساختار و عملکردی اقتصادی در سطح سکونتگاه ها و منظومه | 7 | 69 | 97/07/24 | 97/10/3 | 1.9176 | 1.4 | 3 | 0 |  | 3
ویژگی ساختارها و عملکردهای سیاسی - مدیریتی در سطح سکونتگاه ها و منظومه | 6 | 59 | 97/08/21 | 97/10/20 | 0.68235 | 0.9 | 2 | 0 |  | 0
ساختار و عملکرد نظام فضایی شبکه سکونتگاهی منظومه | 6 | 59 | 97/10/11 | 97/12/10 | 0.75294 | 1.2 | 2 | 0 |  | 0
بخش دوم | 30 | 73 | 97/12/01 | 98/02/15 | 0.47059 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
جایگاه منظومه در برنامه ها و طرح های فرادست | 4 | 14 | 97/12/01 | 97/12/15 | 0.47059 |  |  | 0 | 4
تحلیل قابلیتها و محدودیتها و شناسایی عوامل و نیروهای ساختاری - کارکردی موثر بر توسعه پایدار منظومه | 9 | 29 | 97/12/01 | 98/01/01 | 0 |  |  | 0
برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار منظومه | 4 | 14 | 97/12/11 | 97/12/25 | 0 |  |  | 0
طراحی و دستاوردهای برنامه توسعه هماهنگ و پایدار منظومه (برنامه پیشنهادی) | 13 | 58 | 97/12/16 | 98/02/15 | 0 |  |  | 0
بخش سوم | 20 | 65 | 97/01/27 | 98/04/02 | 0.23529 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
معیارها و ضوابط پیشنهادی طرح | 4 | 13 | 98/01/27 | 98/02/10 | 0 |  |  | 0
نقشه های طرح | 16 | 52 | 98/02/10 | 98/04/02 | 0.23529 |  |  | 2
بررسی و اصلاح نظرات ناظرین برگزاری مراحل تصویب طرح | - | 90 | 98/04/02 | 98/06/31 | 0
مهندسین مشاور فایل/فایل های مستندات پیشرفت کار را همزمان به دفتر مطالعات و مدیر تیم نظارت عامل چهارم ارسال می نمایند.
گزارش های ماهانه هفته اول ماه بعد تهیه و ارسال خواهند شد.

## دی
گزارش پیشرفت مطالعات منتهی به 97/10/30 مهندسین مشاور طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان | [6 empty] | زمانبندی ارسال گزارش: |  | 97/11/04
نام فعالیت | ترکیب وزنی فعالیت ها | زمانبندی فعالیت‌ها |  |  | کل مطالعه | آرتا نقشینه شهر | برنامه ریزی چشم‌انداز سامان | راژان آب زاگرس | سبز سامانه سبلان | یورت شهر سبلان
|  | مدت | آغاز | انجام | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت
کل مطالعه | 100 | 360 | 97/06/31 | 98/06/31 | 38.0941 | 69.8 | 25 | 14.7 | 22.5 | 38.8
تجهیز کارگاه | 5 | 90 | 97/04/30 | 97/08/01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
مطالعات میدانی، جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی و اسنادی برگزاری جلسات مشارکتی | 5 | 60 | 97/08/21 | 97/10/20 | 3.5294 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4
بخش نخست: شناخت و امکان سنجی اجرای طرح | 40 | 253 | 97/10/20 | 97/12/10 | 17.8235 | 19.4 | 17 | 5.7 | 8.5 | 25.8
موقعیت منظومه | 1 | 7 | 97/04/02 | 97/04/08 | 0.91765 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1
شناسائی مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی | 2 | 29 | 97/04/02 | 97/04/31 | 1.0824 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1.8
ویزگیهای ساختاری عملکردی نظام محیطی و بوم شناختی | 8 | 114 | 97/04/22 | 97/08/13 | 4.7882 | 5.6 | 3 | 0.5 | 3 | 8
ویژگیهای نظام کالبدی در سطح سکونتگاهها و منظومه | 3 | 49 | 97/06/25 | 97/08/13 | 1.7059 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3
ساختار و عملکردی اجتماعی -فرهنگی در سطح سکونتگاه ها و منظومه | 7 | 69 | 97/07/04 | 97/09/13 | 2.8941 | 2.8 | 4 | 1 | 2.5 | 3
ساختار و عملکردی اقتصادی در سطح سکونتگاه ها و منظومه | 7 | 69 | 97/07/24 | 97/10/3 | 2.3647 | 2.8 | 3 | 1 |  | 3
ویژگی ساختارها و عملکردهای سیاسی - مدیریتی در سطح سکونتگاه ها و منظومه | 6 | 59 | 97/08/21 | 97/10/20 | 2.0353 | 2.4 | 2 | 1 |  | 3
ساختار و عملکرد نظام فضایی شبکه سکونتگاهی منظومه | 6 | 59 | 97/10/11 | 97/12/10 | 2.0353 | 2.4 | 2 | 1 |  | 3
بخش دوم | 30 | 73 | 97/12/01 | 98/02/15 | 7.5059 | 24.4 | 0 | 1 | 4 | 4
جایگاه منظومه در برنامه ها و طرح های فرادست | 4 | 14 | 97/12/01 | 97/12/15 | 2.5176 | 3.2 |  | 1 | 4 | 4
تحلیل قابلیتها و محدودیتها و شناسایی عوامل و نیروهای ساختاری - کارکردی موثر بر توسعه پایدار منظومه | 9 | 29 | 97/12/01 | 98/01/01 | 1.6941 | 7.2 |  | 0
برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار منظومه | 4 | 14 | 97/12/11 | 97/12/25 | 0.84706 | 3.6 |  | 0
طراحی و دستاوردهای برنامه توسعه هماهنگ و پایدار منظومه (برنامه پیشنهادی) | 13 | 58 | 97/12/16 | 98/02/15 | 2.4471 | 10.4 |  | 0
بخش سوم | 20 | 65 | 97/01/27 | 98/04/02 | 4.2353 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0
معیارها و ضوابط پیشنهادی طرح | 4 | 13 | 98/01/27 | 98/02/10 | 0.75294 | 3.2 |  | 0
نقشه های طرح | 16 | 52 | 98/02/10 | 98/04/02 | 3.4824 | 12.8 | 1 | 2
بررسی و اصلاح نظرات ناظرین برگزاری مراحل تصویب طرح | - | 90 | 98/04/02 | 98/06/31 | 0 |  |  | 0
مهندسین مشاور فایل/فایل های مستندات پیشرفت کار را همزمان به دفتر مطالعات و مدیر تیم نظارت عامل چهارم ارسال می نمایند.
گزارش های ماهانه هفته اول ماه بعد تهیه و ارسال خواهند شد.

## بهمن
گزارش پیشرفت مطالعات منتهی به 97/11/30 مهندسین مشاور طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان | [6 empty] | زمانبندی ارسال گزارش: |  | 97/12/01
نام فعالیت | ترکیب وزنی فعالیت ها | زمانبندی فعالیت‌ها |  |  | کل مطالعه | آرتا نقشینه شهر | برنامه ریزی چشم‌انداز سامان | راژان آب زاگرس | سبز سامانه سبلان | یورت شهر سبلان
|  | مدت | آغاز | انجام | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت
کل مطالعه | 100 | 360 | 97/06/31 | 98/06/31 | 45.0588 | 78.5 | 33 | 28.5 | 32 | 39.8
تجهیز کارگاه | 5 | 90 | 97/04/30 | 97/08/01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
مطالعات میدانی، جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی و اسنادی برگزاری جلسات مشارکتی | 5 | 60 | 97/08/21 | 97/10/20 | 3.4706 | 3.5 | 2 | 3.5 | 5 | 4
بخش نخست: شناخت و امکان سنجی اجرای طرح | 40 | 253 | 97/10/20 | 97/12/10 | 25.4118 | 40 | 16 | 15 | 22 | 26.8
موقعیت منظومه | 1 | 7 | 97/04/02 | 97/04/08 | 0.94118 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
شناسائی مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی | 2 | 29 | 97/04/02 | 97/04/31 | 1.5882 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.8
ویزگیهای ساختاری عملکردی نظام محیطی و بوم شناختی | 8 | 114 | 97/04/22 | 97/08/13 | 5.8824 | 8 | 3 | 2 | 6 | 8
ویژگیهای نظام کالبدی در سطح سکونتگاهها و منظومه | 3 | 49 | 97/06/25 | 97/08/13 | 2.2353 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3
ساختار و عملکردی اجتماعی -فرهنگی در سطح سکونتگاه ها و منظومه | 7 | 69 | 97/07/04 | 97/09/13 | 4.4118 | 7 | 3 | 3.5 | 4 | 4
ساختار و عملکردی اقتصادی در سطح سکونتگاه ها و منظومه | 7 | 69 | 97/07/24 | 97/10/3 | 4 | 7 | 3 | 3.5 | 3 | 3
ویژگی ساختارها و عملکردهای سیاسی - مدیریتی در سطح سکونتگاه ها و منظومه | 6 | 59 | 97/08/21 | 97/10/20 | 3.1176 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3
ساختار و عملکرد نظام فضایی شبکه سکونتگاهی منظومه | 6 | 59 | 97/10/11 | 97/12/10 | 3.2353 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3
بخش دوم | 30 | 73 | 97/12/01 | 98/02/15 | 7.1176 | 18 | 6.75 | 1 | 0 | 4
جایگاه منظومه در برنامه ها و طرح های فرادست | 4 | 14 | 97/12/01 | 97/12/15 | 2.7059 | 4 | 2 | 1 |  | 4
تحلیل قابلیتها و محدودیتها و شناسایی عوامل و نیروهای ساختاری - کارکردی موثر بر توسعه پایدار منظومه | 9 | 29 | 97/12/01 | 98/01/01 | 2 | 6 | 2.5 | 0
برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار منظومه | 4 | 14 | 97/12/11 | 97/12/25 | 0.52941 | 2 | 0.25 | 0
طراحی و دستاوردهای برنامه توسعه هماهنگ و پایدار منظومه (برنامه پیشنهادی) | 13 | 58 | 97/12/16 | 98/02/15 | 1.8824 | 6 | 2 | 0
بخش سوم | 20 | 65 | 97/01/27 | 98/04/02 | 4.0588 | 12 | 3.25 | 4 | 0 | 0
معیارها و ضوابط پیشنهادی طرح | 4 | 13 | 98/01/27 | 98/02/10 | 0.52941 | 2 | 0.25 | 0
نقشه های طرح | 16 | 52 | 98/02/10 | 98/04/02 | 3.5294 | 10 | 3 | 4
بررسی و اصلاح نظرات ناظرین برگزاری مراحل تصویب طرح | - | 90 | 98/04/02 | 98/06/31 | 0 |  |  | 0
مهندسین مشاور فایل/فایل های مستندات پیشرفت کار را همزمان به دفتر مطالعات و مدیر تیم نظارت عامل چهارم ارسال می نمایند.
گزارش های ماهانه هفته اول ماه بعد تهیه و ارسال خواهند شد.

## منتهی به پایان فروردین
گزارش پیشرفت مطالعات منتهی به 98/01/31 مهندسین مشاور طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان | [6 empty] | زمانبندی ارسال گزارش: |  | 98/02/12
نام فعالیت | ترکیب وزنی فعالیت ها | زمانبندی فعالیت‌ها |  |  | کل مطالعه | آرتا نقشینه شهر | برنامه ریزی چشم‌انداز سامان | راژان آب زاگرس | سبز سامانه سبلان | یورت شهر سبلان
|  | مدت | آغاز | انجام | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت
کل مطالعه | 100 | 360 | 97/06/31 | 98/06/31 | 57 | 74 | 48 | 62.5 | 48 | 52
تجهیز کارگاه | 5 | 90 | 97/04/30 | 97/08/01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
مطالعات میدانی، جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی و اسنادی برگزاری جلسات مشارکتی | 5 | 60 | 97/08/21 | 97/10/20 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4
بخش نخست: شناخت و امکان سنجی اجرای طرح | 40 | 253 | 97/10/20 | 97/12/10 | 32.7059 | 40 | 20.5 | 28.5 | 31 | 39
موقعیت منظومه | 1 | 7 | 97/04/02 | 97/04/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
شناسائی مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی | 2 | 29 | 97/04/02 | 97/04/31 | 1.7059 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2
ویزگیهای ساختاری عملکردی نظام محیطی و بوم شناختی | 8 | 114 | 97/04/22 | 97/08/13 | 6.4706 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8
ویژگیهای نظام کالبدی در سطح سکونتگاهها و منظومه | 3 | 49 | 97/06/25 | 97/08/13 | 2.4706 | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3
ساختار و عملکردی اجتماعی -فرهنگی در سطح سکونتگاه ها و منظومه | 7 | 69 | 97/07/04 | 97/09/13 | 5.8235 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7
ساختار و عملکردی اقتصادی در سطح سکونتگاه ها و منظومه | 7 | 69 | 97/07/24 | 97/10/3 | 5.8235 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7
ویژگی ساختارها و عملکردهای سیاسی - مدیریتی در سطح سکونتگاه ها و منظومه | 6 | 59 | 97/08/21 | 97/10/20 | 4.8235 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6
ساختار و عملکرد نظام فضایی شبکه سکونتگاهی منظومه | 6 | 59 | 97/10/11 | 97/12/10 | 4.5882 | 6 | 3 | 4 | 4.5 | 5
بخش دوم | 30 | 73 | 97/12/01 | 98/02/15 | 12.3529 | 24 | 14 | 12 | 7 | 4
جایگاه منظومه در برنامه ها و طرح های فرادست | 4 | 14 | 97/12/01 | 97/12/15 | 3.8824 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4
تحلیل قابلیتها و محدودیتها و شناسایی عوامل و نیروهای ساختاری - کارکردی موثر بر توسعه پایدار منظومه | 9 | 29 | 97/12/01 | 98/01/01 | 4.2353 | 9 | 5 | 4 | 4
برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار منظومه | 4 | 14 | 97/12/11 | 97/12/25 | 1.1765 | 4 | 1 | 0
طراحی و دستاوردهای برنامه توسعه هماهنگ و پایدار منظومه (برنامه پیشنهادی) | 13 | 58 | 97/12/16 | 98/02/15 | 3.0588 | 7 | 6 | 0
بخش سوم | 20 | 65 | 97/01/27 | 98/04/02 | 2.9412 | 0 | 6.5 | 12 | 0 | 0
معیارها و ضوابط پیشنهادی طرح | 4 | 13 | 98/01/27 | 98/02/10 | 0.35294 | 0 | 1.5 | 0
نقشه های طرح | 16 | 52 | 98/02/10 | 98/04/02 | 2.5882 | 0 | 5 | 12
بررسی و اصلاح نظرات ناظرین برگزاری مراحل تصویب طرح | - | 90 | 98/04/02 | 98/06/31 | 0 |  |  | 0
مهندسین مشاور فایل/فایل های مستندات پیشرفت کار را همزمان به دفتر مطالعات و مدیر تیم نظارت عامل چهارم ارسال می نمایند.
گزارش های ماهانه هفته اول ماه بعد تهیه و ارسال خواهند شد.

## اردیبهشت
گزارش پیشرفت مطالعات منتهی به 98/02/31 مهندسین مشاور طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان | [6 empty] | زمانبندی ارسال گزارش: |  | 98/03/13
نام فعالیت | ترکیب وزنی فعالیت ها | زمانبندی فعالیت‌ها |  |  | کل مطالعه | آرتا نقشینه شهر | برنامه ریزی چشم‌انداز سامان | راژان آب زاگرس | سبز سامانه سبلان | یورت شهر سبلان
|  | مدت | آغاز | انجام | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت | درصد پیشرفت
کل مطالعه | 100 | 360 | 97/06/31 | 98/06/31 | 61.0588 | 74 | 56 | 67 | 59.5 | 53
تجهیز کارگاه | 5 | 90 | 97/04/30 | 97/08/01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
مطالعات میدانی، جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی و اسنادی برگزاری جلسات مشارکتی | 5 | 60 | 97/08/21 | 97/10/20 | 4.2941 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5
بخش نخست: شناخت و امکان سنجی اجرای طرح | 40 | 253 | 97/10/20 | 97/12/10 | 34.7647 | 40 | 24 | 32 | 38 | 39
موقعیت منظومه | 1 | 7 | 97/04/02 | 97/04/08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
شناسائی مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی | 2 | 29 | 97/04/02 | 97/04/31 | 1.7059 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2
ویزگیهای ساختاری عملکردی نظام محیطی و بوم شناختی | 8 | 114 | 97/04/22 | 97/08/13 | 6.9412 | 8 | 4.5 | 6 | 8 | 8
ویژگیهای نظام کالبدی در سطح سکونتگاهها و منظومه | 3 | 49 | 97/06/25 | 97/08/13 | 2.5882 | 3 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3
ساختار و عملکردی اجتماعی -فرهنگی در سطح سکونتگاه ها و منظومه | 7 | 69 | 97/07/04 | 97/09/13 | 6.2941 | 7 | 4.5 | 6 | 7 | 7
ساختار و عملکردی اقتصادی در سطح سکونتگاه ها و منظومه | 7 | 69 | 97/07/24 | 97/10/3 | 6.1765 | 7 | 4.5 | 6 | 6 | 7
ویژگی ساختارها و عملکردهای سیاسی - مدیریتی در سطح سکونتگاه ها و منظومه | 6 | 59 | 97/08/21 | 97/10/20 | 5.2353 | 6 | 3.5 | 5 | 5.5 | 6
ساختار و عملکرد نظام فضایی شبکه سکونتگاهی منظومه | 6 | 59 | 97/10/11 | 97/12/10 | 4.8235 | 6 | 3.5 | 4 | 5.5 | 5
بخش دوم | 30 | 73 | 97/12/01 | 98/02/15 | 13.1176 | 24 | 14.5 | 13 | 11.5 | 4
جایگاه منظومه در برنامه ها و طرح های فرادست | 4 | 14 | 97/12/01 | 97/12/15 | 3.4706 | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 4
تحلیل قابلیتها و محدودیتها و شناسایی عوامل و نیروهای ساختاری - کارکردی موثر بر توسعه پایدار منظومه | 9 | 29 | 97/12/01 | 98/01/01 | 4.5882 | 9 | 5 | 5 | 6
برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار منظومه | 4 | 14 | 97/12/11 | 97/12/25 | 1.6471 | 4 | 1.5 | 1 | 2
طراحی و دستاوردهای برنامه توسعه هماهنگ و پایدار منظومه (برنامه پیشنهادی) | 13 | 58 | 97/12/16 | 98/02/15 | 3.4118 | 7 | 6 | 3
بخش سوم | 20 | 65 | 97/01/27 | 98/04/02 | 3.8824 | 0 | 10.5 | 12 | 0 | 0
معیارها و ضوابط پیشنهادی طرح | 4 | 13 | 98/01/27 | 98/02/10 | 0.35294 | 0 | 1.5 | 0
نقشه های طرح | 16 | 52 | 98/02/10 | 98/04/02 | 3.5294 | 0 | 9 | 12
بررسی و اصلاح نظرات ناظرین برگزاری مراحل تصویب طرح | - | 90 | 98/04/02 | 98/06/31 | 0 |  |  | 0
مهندسین مشاور فایل/فایل های مستندات پیشرفت کار را همزمان به دفتر مطالعات و مدیر تیم نظارت عامل چهارم ارسال می نمایند.
گزارش های ماهانه هفته اول ماه بعد تهیه و ارسال خواهند شد.